Сводный 
годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ
города Иванова 
за 2024 год

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» за 2024 год

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1835.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (по состоянию на 31.12.2024)

1.2. Цель муниципальной программы

Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.3. Задачи муниципальной программы

– снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

– сокращение расходов на оплату коммунальных ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;

– энергосбережение в транспортном комплексе, находящемся 
в муниципальной собственности;

– повышение качества предоставления транспортных услуг.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном жилом фонде города Иванова»

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова»

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова»

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова»

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в транспортном комплексе»

– «Субсидирование установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах»

– «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы 
за 2024 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2024 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2024 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2024, и решением Ивановской городской Думы 
от 18.12.2024 № 638 составил 111 936 298,57 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному 
по муниципальной программе за отчетный год составила 100%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения 
с учетом фактически достигнутых результатов

## Динамика реализации мероприятий муниципальной программы свидетельствует о том, что при условии достаточного финансирования 
все результаты, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой 
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова» поступило 3 заявки от нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на компенсацию затрат по замене и поверке приборов учета воды. Денежные средства на замену и поверку предоставлены по всем заявкам на сумму 1 480,00 руб. в количестве 3 шт.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова» направлена на повышение эффективности существующих систем энергоснабжения, реализация которой не требует выделения бюджетных средств.

Реализация подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» в целом по муниципальным учреждениям позволила снизить затраты на потребление электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды.

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области 
от 29.09.2015 № 222-рп «О ходе реализации государственной программы Ивановской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 05.06.2014 № 229-п», проводился мониторинг текущего энергопотребления и состояния зданий муниципальных учреждений путем организации предоставления консолидированной отчетной информации 
о фактическом потреблении энергетических ресурсов и проведении мероприятий 
по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» предоставлялись субсидии предприятиям городского наземного электрического транспорта общего пользования на возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 
по приобретению подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова.

В рамках реализации подпрограммы «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» произведена замена 
и установка приборов учета газа в муниципальном жилом фонде в количестве 2 ед. на сумму 15 898,57 руб., а также установка и поверка узлов учета холодной воды 
в количестве 31 ед. на сумму 12 885,33 руб.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2024 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2024 году

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2024 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2024 год в разрезе подпрограмм, %

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Достижение запланированных конечных результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения возможно при условии достаточного финансирования мероприятий муниципальной программы.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных подпрограмм не потребуется.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2024 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 100%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100%.

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов (руб.) | Объем фактических кассовых расходов (руб.) | Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии) | Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) |  | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по состоянию на |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 января отчетного года | 1 января текущего финансового года |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 111 936 298,57 | 111 935 183,90 | ___________ | _______________________ |  | ___________ | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов (%) | 100 | 84,87 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов (%) | 65,71 | 62,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, в общем числе многоквартирных домов (%) | 100 | 95,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета газа, в общем числе многоквартирных домов (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 100 | 96,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 83,73 | 82,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 91,89 | 95,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 99,95 | 99,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 98 | 98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт·час/1 кв. м) | 29,09 | 24,65 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано со снижением потребления энергоресурсов. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Гкал/кв. м) | 0,193 | 0,171 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час) | 17 695,953 | 15 331,608 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям муниципальных учреждений. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 115 784,50 | 101 409,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 193 406,06 | 139 650,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 460 883,00 | 381 294,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 40 100,00 | 35 789,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Гкал на кв. м общей площади) | 0,14 | 0,131 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м на 1 проживающего) | 38,20 | 42,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м на 1 проживающего) | 17,20 | 9,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт·час на 1 кв. м) | 32,93 | 20,744 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество замененных и поверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды нанимателями в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета природного газа в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше, расположенных на территории муниципального образования (%) | 6,21 | 3,013 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановое значение показателя не было своевременно скорректировано. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций (кг у.т./Гкал) | 177,12 | 165,30 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг у.т./Гкал) | 157,72 | 158,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г у.т./кВт·час) | 244,24 | 262,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме подаваемой тепловой энергии (%) | 8,38 | 7,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%) | 14,26 | 15,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (%) | 90,22 | 90,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования (%) | 91,08 | 83,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество троллейбусов с асинхронным тяговым двигателем с электронной системой управления с транзисторно-импульсным преобразователем, по которым производится возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам (ед.) | 39 | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество единиц выпущенного на линию обновленного подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования со сроком эксплуатации до 5 лет (ед.) | 39 | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 53 | 53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования (ед.) | 45 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных, замененных и поверенных индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда (ед.) | 31 | 31 |  |
| 15.1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК) | 1 480,00 | 1 480,00 | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | ___________ | Количество замененных и поверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды нанимателями в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 3 | 3 |  |
|  | Мероприятие «Установка, замена и поверка в жилых помещениях муниципального жилищного фонда индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной воды, а также установка заглушек на водопровод» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 | ___________ | ___________ | ___________ |  | _____ | _____ | _____ | _____ |
|  | Мероприятие «Денежная компенсация нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК) | 1 480,00 | 1 480,00 | ___________ | ___________ | ___________ | Мероприятие выполнено на 100%. | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 15.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, предприятия топливно-энергетического комплекса, Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | Без финансирования | Без финансирования | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | ___________ | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций (кг у.т./Гкал) | 177,12 | 165,30 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг у.т./Гкал) | 157,72 | 158,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г у.т./кВт·час) | 244,24 | 262,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем подаваемой тепловой энергии (%) | 8,38 | 7,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%) | 14,26 | 15,00 |  |
|  | Мероприятие «Выявление бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, и организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, природного газа, с момента выявления таких объектов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, предприятия топливно-энергетического комплекса) | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | _____ | _____ | _____ | _____ |
|  | Мероприятие «Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты в судебном порядке (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 15.3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) | Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование», «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций», «Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова». |  |  |  |  | ___________ | Доля муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (%) | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 98,8 | 98,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт·час/кв. м) | 29,09 | 24,65 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано со снижением потребления энергоресурсов. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Гкал/кв. м) | 0,193 | 0,171 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час) | 16 022,829 | 13 577,748 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям муниципальных учреждений. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 106 215 | 94 043,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 187 966 | 133 996,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 422 943 | 335 742,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 500 | 288 |  |
|  | Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) |  |  |  |  |  |  | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 15.4 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», подпрограммы «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове». |  |  |  |  | ___________ | Количество муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (шт.) | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения (чел.) | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля Учреждений, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ представили декларации о потреблении энергетических ресурсов в уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орган (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 94 | 94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час) | 726,571 | 761,591 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям муниципальных учреждений. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 5 824,00 | 4 568,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 4 936,00 | 4 469,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 23 938,00 | 26 218,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 7 000 | 7 874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления муниципальными учреждениями бензина (т) | 6,65 | 2,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления муниципальными учреждениями дизельного топлива (т) | 0,073 | 0,3 |  |
|  | Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) |  |  |  |  |  |  | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 15.5 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, выделенных муниципальным учреждениям дополнительного образования сферы культуры, а именно музыкальным и художественной школам, в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», муниципальным учреждениям культуры, подведомственным комитету по культуре, в рамках реализации подпрограмм «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова», а также непрограммных мероприятий. |  |  |  |  | ___________ | Количество муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (шт.) | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ представили декларации о потреблении энергетических ресурсов в уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орган (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 82,21 | 82,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час) | 946,553 | 992,269 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям муниципальных учреждений. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 3 745,50 | 2 798,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениям (куб. м) | 504,06 | 1 184,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 14 002,00 | 19 332,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 32 600 | 27 627 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления учреждениями бензина (т) | 6,3 | 2,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления учреждениями дизельного топлива (т) | 0,982 | 0,03 |  |
|  | Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) |  |  |  |  |  |  | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 15.6 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» (Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова)) | 111 904 920,00 | 111 904 920,00 | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | ___________ | Количество троллейбусов с асинхронным тяговым двигателем с электронной системой управления с транзисторно-импульсным преобразователем, по которым производится возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам (ед.) | 39 | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество единиц выпущенного на линию обновленного подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования со сроком эксплуатации до 5 лет (ед.) | 39 | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 53 | 53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования (ед.) | 45 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии предприятиям городского наземного электрического транспорта общего пользования на возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по приобретению подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова» (Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова)) | 22 431 235,78 | 22 431 235,78 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | _____ | _____ | _____ | _____ |
|  | Мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования городским наземным электрическим транспортом» (Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова)) | 89 473 684,22 | 89 473 684,22 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 15.7 | Подпрограмма «Субсидирование установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | ___________ | Количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета организациями, которые осуществляют снабжение тепловой энергией и водой или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, управляющими компаниями, в отношении которых проведено субсидирование в части муниципального жилья (шт.) | - | - |  |
|  | Мероприятие «Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение тепловой энергией и водой или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, управляющим организациям на возмещение затрат (компенсацию понесенных расходов) по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и воды в многоквартирных жилых домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Мероприятие в 2024 году не реализовывалось. | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 15.8 | Подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 29 898,57 | 28 783,90 | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | Итого по подпрограмме: – | ___________ | Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета природного газа в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных, замененных и поверенных индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда (ед.) | 31 | 31 |  |
|  | Мероприятие «Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, электрической энергией и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 15 898,57 | 15 898,57 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | _____ | _____ | _____ | _____ |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, лицам, осуществляющим оказание услуг по установке, замене и поверке индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа на возмещение затрат по установке, замене и поверке индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 14 000,00 | 12 885,33 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 92,04%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребован-ностью бюджетных средств. | _____ | _____ | _____ | _____ |