**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» за 2023 год**

**Раздел 1. Основные положения муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1803.

* 1. **Головной исполнитель муниципальной программы**

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова

* 1. **Цель муниципальной программы**

Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

* 1. **Задачи муниципальной программы**

– обеспечение муниципального регулирования платы за содержание жилого помещения;

– выполнение условий, поставленных Правительством Российской Федерации, по недопущению роста размера платы граждан за коммунальные услуги выше прогнозируемого уровня инфляции;

– расселение аварийного жилищного фонда города Иванова;

– повышение доступности приобретения жилья в городе Иванове   
для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

– выполнение переданных городскому округу Иваново государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся   
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

– обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.

* 1. **Подпрограммы муниципальной программы**

– «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

– «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

– «Жилище»

– «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов   
и муниципального жилищного фонда»

– «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов   
к дворовым территориям многоквартирных домов»

– «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»

**Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова**

* 1. **Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы   
     за 2023 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

* 1. **Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных  
     с реализацией муниципальной программы в 2023 году**

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской   
городской Думы 21.12.2023 № 473 составил 370 512 462,59 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 98,72%.

**Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

**Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой   
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году**

В целях реализации подпрограммы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа   
по договорам найма специализированных жилых помещений» из областного бюджета городскому округу Иваново была выделена субвенция в размере 141 355 787,88 руб. 57 гражданам указанной категории предоставлено   
57 благоустроенных жилых помещений по договорам найма жилых помещений.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»   
в 2023 году продолжалась работа по переселению граждан из 4 жилых помещений, которые не были расселены в рамках этапов 2019-2020 годов и 2022 года в связи   
с наличием судебных споров. В результате было расселено 4 жилых помещения, свои жилищные условия улучшили 8 чел.

По этапу переселения 2023 года расселению подлежали 3 аварийных многоквартирных дома, в которых расположено 37 жилых помещений,12 из которых – объекты муниципальной собственности, 25 – находились в собственности граждан. В жилых помещениях проживали 78 чел.

Для переселения граждан – нанимателей из 6 жилых помещений, расположенных в аварийных домах, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, из свободного муниципального жилищного фонда были подобраны благоустроенные жилые помещения. Свои жилищные условия улучшили 10 чел.

Двадцати гражданам, переселяемым из аварийного жилья, были предоставлены 6 квартир.

В целях определения размера возмещения, подлежащего выплате собственникам изымаемых жилых помещений в аварийных домах, заключено   
2 муниципальных контракта в отношении 25 объектов на оказание услуг   
по определению рыночной стоимости жилых помещений, рыночной стоимости общего имущества в многоквартирных домах с учетом доли жилых помещений   
в праве общей собственности на такое имущество, а также по определению размера убытков, причиненных собственникам жилых помещений их изъятием   
для муниципальных нужд, на общую сумму 184 000, 00 руб.

В 2023 году были заключены соглашения об изъятии недвижимости   
для муниципальных нужд, предусматривающие выплату собственникам указанных жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения. Таким образом, расселены 24 жилых помещения, находящихся в частной собственности граждан, свои жилищные условия улучшили 45 чел. Общая сумма выплат по соглашениям составила 49 138 105,89 руб.

Таким образом, аварийные дома по адресам: г. Иваново, 4-я Меланжевая, д. 5, г. Иваново, ул. Свободы, д. 23, полностью расселены. Жилое помещение   
в доме по адресам: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, д. 1, не расселено в связи   
с наличием судебных споров.

В целях обеспечения безопасных условий проживания на период   
до расселения аварийных многоквартирных домов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 24.08.2016 № 254 «Об установлении денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными» в отчетном периоде была продолжена работа по выплате жителям аварийных домов компенсации расходов за наем жилых помещений на рынке недвижимости.

В 2023 году выплата ежемесячной денежной компенсации была произведена 67 семьям на общую сумму 7 184 009,83 руб.

В рамках подпрограммы «Жилище» молодым семьям было выдано   
4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.   
В результате 20 чел. смогли улучшить свои жилищные условия.

В 2023 году за счет средств бюджета города Иванова одной семье была предоставлена дополнительная социальная выплата в размере 5% от средней расчетной стоимости жилья при рождении (усыновлении) ребенка на общую сумму 284 859,00 руб.

В рамках мероприятия «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» было выдано и реализовано 13 свидетельств о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга   
и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), свои жилищные условия смогли улучшить 67 чел.

В 2023 году 5 семьям была предоставлена дополнительная субсидия за счет средств бюджета города Иванова на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве, на общую сумму 1 424 295,00 руб.

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» позволила повысить безопасность эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова, что способствовало предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению благоустройства и улучшения эстетического облика города.

В 2023 году выполнен капитальный ремонт в отношении 23 объектов муниципального жилищного фонда. Кроме того, в 104 жилых помещениях проведены работы по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, а по 2 жилым помещениям возмещены денежные средства за замену   
и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений. Для предотвращения аварийных ситуаций выполнен капитальный ремонт общего имущества на 2 объектах. Выполнено 42 технических заключения о состоянии строительных конструкций.

Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в отчетном году позволила благоустроить 40 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в пределах границ муниципального образования – городского округа Иваново, что улучшило условия проживания граждан.

По подпрограмме «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»   
в 2023 году представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям   
и исполнителям коммунальных услуг в размере 58 779 100, 00 руб. на суммарно отапливаемую площадь жилищного фонда 3 385,67 тыс. м кв., что позволило сохранить уровень платы граждан за коммунальные услуги по отоплению жилых помещений на уровне, не превышающем уровень инфляции, а также обеспечить возмещение доходов, недополученных ресурсоснабжающими организациями   
и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами, за предоставление им этих коммунальных услуг.

**4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных  
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году**

**Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %**

**Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения   
с учетом фактически достигнутых результатов**

Достижение запланированных конечных результатов каждой   
из подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня финансирования отрасли.

**Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого   
для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм**

Дополнительный объем расходов не потребуется следующим незавершенным подпрограммам:

– «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов   
и муниципального жилищного фонда»;

– «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов   
к дворовым территориям многоквартирных домов»;

– «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

В настоящее время по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» отсутствует финансовое обеспечение на расселение   
59 аварийных многоквартирных домов. Ориентировочно потребность в средствах составляет 1 664 870 000,00 руб.

Также, учитывая, что продолжается рост числа семей (граждан), изъявивших желание принять участие в мероприятии подпрограммы «Жилище», оценить дополнительный объем расходов, необходимый для достижения конечных результатов реализации подпрограммы, не представляется возможным.

**Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы   
за 2023 год**

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 98,72%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 98,91%.

| **№ п/п** | **Наименование Программы  (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия  (с указанием исполнителя)** | **Объем плановых расходов  (руб.)** | **Объем фактических кассовых расходов (руб.)** | **Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку-рентных процедур  (руб.)  (при наличии)** | **Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.)  (при наличии)** | | **Пояснение причин отклонений расходов  на осуществление отдельных мероприятий** | **Наименование целевого индикатора (единица измерения)** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по состоянию**  **на** | |
|
| **1 января отчетно-го года** | **1 января текущего финансо-вого года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **8.** | **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)** | **370 512 462,59** | **365 775 832,57** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Количество детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (чел.) | 57 | 57 |  |
| Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | 86 | 83 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с наличием судебного спора. |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство  о праве на получение социальной выплаты  на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семей) | 4 | 4 |  |
| Количество семей (граждан), получивших свидетельство  о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга  и уплату процентов  по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (семей) | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт  (единиц) | 24 | 23 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с расторжением муниципального контракта  по соглашению сторон. |
| Количество отремонтированных объектов придомовых территорий (единиц) | 40 | 40 |  |
| Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период,  в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям  и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим  на территории города Иванова прямые расчеты  с гражданами  за предоставление им коммунальной услуги  по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению  с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем  на 1 квадратный метр  (тыс. кв. м) | 3 385,67 | 3 385,67 |  |
| 8.1 | Подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из их числа  по договорам найма специализированных жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 141 377 787,88 | 141 377 787,88 | Итого  по подпрограм-ме: - | Итого  по подпрограмме: - | Итого  по подпрограм-ме: - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество жилых помещений, приобретенных для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот  и детей, оставшихся  без попечения родителей,  по договорам найма специализированных жилых помещений (жилых помещений) | 57 | 57 |  |
| Количество детей-сирот  и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (человек) | 57 | 57 |  |
|  | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по договорам найма специализированных жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 141 355 787,88 | 141 355 787,88 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100 %. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Проведение оценки средней рыночной стоимости  1 квадратного метра общей площади жилых помещений на рынке недвижимости города Иванова» (управление жилищной политики  и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 22 000,00 | 22 000,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100 %. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 8.2 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 93 188 128,90 | 90 573 009,73 | Итого  по подпрограм-ме - | Итого  по подпрограмме: - | Итого  по подпрограмме: - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек) | 86 | 83 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с наличием судебного спора. |
| в том числе в приобретенные жилые помещения (человек) | 20 | 20 |  |
| в том числе путем предоставления возмещения за жилые помещения (человек) | 51 | 48 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с наличием судебного спора. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда (человек) | 15 | 15 |  |
| Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (единиц) | 41 | 40 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с наличием судебного спора. |
| Площадь расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции (кв. м) | 1 641,90 | 1 598,10 |
| Количество семей, проживавших в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,  и получивших выплату компенсации на оплату стоимости найма (поднайма) жилья (единиц) | 65 | 67 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с заявительным характером предоставления выплаты денежной компенсации. |
|  | Мероприятие «Переселение граждан в приобретенные жилые помещения» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 29 246 565,83 | 29 246 565,83 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Осуществление расчетов  с собственниками жилых помещений  в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 54 660 447,89 | 52 090 618,89 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 95,30%. Собственникам одного жилого помещения в аварийном доме не было выплачено возмещение  за изымаемое жилое помещение  ввиду наличия судебного спора. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых  и предоставляемых взамен изымаемых,  а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 184 000,00 | 184 000,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений  в многоквартирных домах, признанных аварийными» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 7 229 300, 00 | 7 184 009,83 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,37%. Отклонение расходов  на осуществление мероприятие связано с тем,  что порядок предоставления  и выплаты денежной компенсации  за наем (поднаем) жилых помещений носит заявительный характер. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Расходы, связанные  с реализацией региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории Ивановской области  на 2019 - 2023 годы» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 1 867 815,18 | 1 867 815,18 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100%. | ––––– | ––– | ––––– | ––––– |
|  | Мероприятие «Переселение граждан в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда» (управление жилищной политики  и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | Без финансирования | Без финансирования | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.3 | Подпрограмма «Жилище» (управление жилищной политики  и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 32 869 219,66 | 32 809 690,27 | Итого  по подпрограм-ме: - | Итого  по подпрограмме: - | Итого  по подпрограмме: - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество молодых семей, получивших свидетельство  о праве на получение социальной выплаты  на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семей) | 4 | 4 |  |
| Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного и более ребенка (семей) | 1 | 1 |  |
| Количество семей (граждан), получивших свидетельство  о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга  и уплату процентов  по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (семей) | 13 | 13 |  |
| Количество семей (граждан), получивших дополнительные субсидии на погашение основной суммы долга  и уплату процентов  по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования  по договору участия  в долевом строительстве (семей) | 5 | 5 |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 8 260 911,00 | 8 260 911,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Государственная  и муниципальная поддержка граждан  в сфере ипотечного жилищного кредитования» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 24 326 958,60 | 24 326 958,60 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Изготовление технической  и проектной документации  на объекты недвижимого имущества, относящиеся  к жилищному фонду» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 164 350,06 | 113 820,67 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 69,26%.  Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано с тем,  что отсутствовала потребность  в использовании бюджетных средств на изготовление технической  и проектной документации  на объекты недвижимого имущества, относящиеся  к муниципальному жилищному фонду. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 107 000,00 | 98 000,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 91,59%. Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано с тем,  что отсутствовала потребность  в использовании бюджетных средств на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Привлечение экспертов  и специалистов  в рамках судебных споров по жилищным вопросам»  (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 8.4 | Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов  и муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 20 233 841,82 | 18 958 037,09 | Итого  по подпрограм-ме: - | Итого  по подпрограмме: - | Итого  по подпрограм-ме: - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (единиц) | 24 | 23 | Отклонение ожидаемых (плановых)  и фактически достигнутых результатов связано  с расторжением муниципального контракта  по соглашению сторон. |
| Количество полученных технических заключений (единиц) | 42 | 42 |  |
| Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт для предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий (единиц) | 2 | 2 |  |
| Количество жилых помещений, в которых проведен комплекс работ  по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений (единиц) | 104 | 104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество жилых помещений, по которым возмещены денежные средства за замену  и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений (единиц) | 2 | 2 |  |
|  | Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 9 888 772,07 | 8 615 852,89 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 81,13%.  Отклонение расходов  на осуществление мероприятия произошло  в результате неисполнения подрядчиком принятых обязательств  в рамках муниципального контракта, непредоставления нанимателем жилого помещения доступа в квартиру, а также невостребованностью бюджетных средств. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Выполнение технических заключений  о состоянии строительных конструкций жилых домов и жилых помещений» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 5 349 076,75 | 5 349 076,75 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Предотвращение аварийных ситуаций  и (или) ликвидация  их последствий  в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта  в размере 100%  от стоимости работ» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 580 000,00 | 579 280,11 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,88%. Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с невостребованностью бюджетных средств. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Приспособление жилых помещений  и общего имущества  в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность  по техническому обслуживанию  и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ  по замене  и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 4 370 400,00 | 4 368 234,34 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,95%. Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с невостребованностью бюджетных средств. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, обслуживающим организациям при непосредственном способе управления многоквартирным домом, управляющим организациям  в многоквартирных домах, на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, коммунальных квартир в доле имущества, находящегося  в муниципальной собственности» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Денежная компенсация нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда  за замену  и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 35 593,00 | 35 593,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 8.5 | Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 23 660 154,33 | 23 278 207,60 | Итого  по подпрограм-ме: - | Итого  по подпрограмме: - | Итого  по подпрограмме: - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество отремонтированных объектов придомовых территорий (единиц) | 40 | 40 |  |
|  | Мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 23 660 154,33 | 23 278 207,60 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 98,39%. Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с тем, что оплата произведена  по «факту» выполненных работ. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 8.6 | Подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 59 183 330,00 | 58 779 100,00 | Итого  по подпрограм-ме: - | Итого  по подпрограмме: - | Итого  по подпрограмме: - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период,  в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям  и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим  на территории города Иванова прямые расчеты  с гражданами  за предоставление  им коммунальной услуги  по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги  по отоплению  с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем  на 1 квадратный метр  (тыс. кв. м) | 3 385,67 | 3 385,67 |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям  и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим  на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи  с оказанием коммунальной услуги по отоплению  с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 59 183 330,00 | 58 779 100,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено  на 99,32%. Отклонение расходов  на осуществление мероприятия связано  с невостребованностью бюджетных средств.  Субсидия перечислена в полном объеме  в соответствии  с представленными отчетами ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |